## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG
Epica ID | Épica | ID Historia | Historia de usuario | USUARIO | Artefacto/Componente | PTS por historia | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Valor de negocio | Prioridad | Estado
EP-00 | Preparación | HU-00 | Como desarrollador, quiero configurar repositorio y base de datos | Desarrollador | Ambiente de desarrollo | 3 | 3 | 1.2 | Sprint 1 | N/A | Alta | Por hacer
EP-01 | Gestión reservas | HU-01 | Como turista, quiero consultar disponibilidad de habitaciones por fecha | Turista/Cliente | Calendario y disponibilidad | 5 | 5 | 1.2 | Sprint 2 | Alto | Alta | Por hacer
EP-01 | Gestión reservas | HU-02 | Como turista, quiero registrar una reserva de habitación | Turista/Cliente | Formulario de reservas | 8 | 5 | 1.2 | Sprint 2 | Alto | Por definir | Por hacer
EP-01 | Gestión reservas | HU-03 | Como turista, quiero pagar el 30% de la reserva en línea. | Turista/Cliente | Módulo de pagos | 8 | 8 | 1.2 | Sprint 3 | Alto | Por definir | Por hacer
EP-01 | Gestión reservas | HU-04 | Como turista, quiero recibir un ticket digital con QR. | Turista/Cliente | Generador tickets QR | 5 | 8 | 1.2 | Sprint 3 | Alto | Por definir | Por hacer
EP-02 | Catálogo de habitaciones | HU-05 | Como turista, quiero ver un catálogo visual de habitaciones. | Turista/Cliente | Catálogo visual | 5 | 5 | 1.2 | Sprint 2 | Alto | Por definir | Por hacer
EP-02 | Catálogo de habitaciones | HU-06 | Como administrador, quiero actualizar información y fotos de habitaciones. | Administrador | Panel admin catálogo | 8 | 8 | 1.2 | Sprint 3 | Medio | Por definir | Por hacer
EP-03 | Administración de usuarios | HU-07 | Como administrador, quiero gestionar clientes registrados. | Administrador | Módulo clientes | 5 | 5 | 1.2 | Sprint 4 | Medio | Por definir | Por hacer
EP-03 | Administración de usuarios | HU-08 | Como administrador, quiero crear cuentas para empleados. | Administrador | Módulo empleados | 5 | 5 | 1.2 | Sprint 4 | Medio | Por definir | Por hacer
EP-04 | Reportes | HU-09 | Como administrador, quiero ver reportes de reservas por periodo. | Administrador | Módulo reportes | 8 | 5 | 1.2 | Sprint 4 | Medio | Por definir | Por hacer
EP-04 | Reportes | HU-10 | Como administrador, quiero modificar o cancelar reservas. | Administrador | Gestión avanzada reservas | 5 | 5 | 1.2 | Sprint 4 | Medio | Por definir | Por hacer
EP-05 | Idioma y accesibilidad | HU-11 | Como turista, quiero elegir idioma (ES/EN). | Turista/Cliente | Internacionalización ES/EN | 3 | 3 | 1.2 | Sprint 5 | Bajo | Por definir | Por hacer

## Burndown
Planificación del proyecto
Sprint | Duración (Semanas) | PTS Planificados | PTS Acumulados completados | PTS restantes | Fecha inicio | Fecha fin
Sprint 1 | 1.2 | 3 | 0 | 68 | 2025-02-09 | 2025-09-09
Sprint 2 | 1.2 | 18 | 0 | 68 | 2025-10-09 | 18/9/25
Sprint 3 | 1.2 | 21 | 0 | 68 | 19/9/25 | 27/9/25
Sprint 4 | 1.2 | 23 | 0 | 68 | 28/9/25 | 2025-05-09
Sprint 5 | 1.2 | 3 | 0 | 68 | 2025-06-09 | 2025-12-09
Planificación ideal vs real
Sprint | PTS Restantes Ideal | PTS Planificados | PTS Acumulados completados
Inicio del proyecto | 68 | 68 | 0
Fin de Sprint 1 | 65 | Por definir | 0
Fin de Sprint 2 | 47 | Por definir | 0
Fin de Sprint 3 | 26 | Por definir | 0
Fin de Sprint 4 | 3 | Por definir | 0
Fin de Sprint 5 | 3 | Por definir | 0